| مدیریت منابع انسانی - عنوان طرح: ارائه الگوی پرورش، توسعه و کیفی سازی کارکنان تبدیل وضعیت شده به رسمی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در افق 5 ساله - ضرورت و بیان مساله (حداكثر 300 كلمه) : با توجه به ترکیب نیروی انسانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، در طی چند سال آتی به دلیل بازنشستگی بسیاری از کارکنان، تعداد زیادی از سمتهای رسمی سازمان که اکثرا تخصصی و دارای شرایط احراز خاص می باشند، به یکباره خالی خواهند شد. با عنایت به عدم امکان جذب نیروی جدید و متخصص از یک طرف و تبدیل وضعیت تعداد زیادی از کارکنان به رسمی در سمتهای غیر تخصصی از طرف دیگر، مدیریت بهینه منابع انسانی موجود برای به حداقل رساندن شکاف ایجاد شده، ضروری بوده و بایستی طرح مناسبی برای شناسایی، پرورش و توسعه پتانسیلها، مهارتها، تخصصها و توانمندیهای نیروهای مذکور تدوین گردد تا برای بکارگیری در سمتهای مورد نظر و به عهده گرفتن نقش‌های جدید در سازمان آماده شوند. - هدف از اجراي پژوهش و خروجي هاي طرح : 1- تدوین چک لیست دانشها، مهارتها و توانمندیهای مورد نیاز برای احراز شرایط مشاغل اعلامی مدیریت منابع انسانی و مشاغلی که در 5 سال آتی به دلیل بازنشستگی کارکنان خالی خواهند شد 2- ارزیابی دقیق پتانسیلها، مهارتها، تخصصها ، سطح دانش و توانمندیهای نیروهای تبدیل وضعیت شده از طریق مصاحبه های تخصصی با تشکیل گروه تخصصی مصاحبه با حضور خبره گان و متخصصین دانشگاهی (شناسایی وضعیت موجود)- تعداد کارکنان مورد نظر: 329 نفر 3- سطح بندی و تعیین نقاط ضعف و قوت در مهارتها و توانمندیهای کارکنان بصورت انفرادی و تدوین برنامه عملیاتی (شامل کارورزی در مشاغل موازی ، عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز ، طراحی دوره (درصورت لزوم) و ...) برای پرورش و توسعه کارکنان به منظور آماده کردن آنها برای بکارگیری در مشاغل مورد نیاز 4- پیشنهاد رسته ویا مشاغلی که کارمند می تواند کارایی مناسب تری داشته باشد،در صورت مغایرت شرایط احراز شغل با توانایی، مهارت و تخصص کارمند مراحل اجرايي پژوهش، زمانبندي و بودجه مورد نياز (WBS & Milestones, CBS): رديف; عنوان پروژه ها/ شرح خدمات; زمانبندي و بودجه تقريبي مورد نياز (ميليون ريال). 1402; 1403; 1404; 1405. 1; انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسیهای میدانی برای شناخت دقیق سازمان و نیازمندیهای موجود; 500. 2; تدوین چک لیست دانشها، مهارتها و توانمندیهای مورد نیاز برای احراز شرایط مشاغل اعلامی مدیریت منابع انسانی و مشاغلی که در 5 سال آتی به دلیل بازنشستگی کارکنان خالی خواهند شد; 800. 3; ارزیابی دقیق پتانسیلها، مهارتها، تخصصها ، سطح دانش و توانمندیهای نیروهای تبدیل وضعیت شده از طریق مصاحبه های تخصصی با تشکیل گروه تخصصی مصاحبه با حضور خبره گان و متخصصین دانشگاهی (شناسایی وضعیت موجود); 1300. رديف; عنوان پروژه ها/ شرح خدمات; زمانبندي و بودجه تقريبي مورد نياز (ميليون ريال). 1402; 1403; 1404; 1405. 4; سطح بندی و تعیین نقاط ضعف و قوت در مهارتها و توانمندیهای کارکنان بصورت انفرادی و تدوین برنامه عملیاتی (شامل کارورزی در مشاغل موازی ، عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز ، طراحی دوره (درصورت لزوم) و ...) برای پرورش و توسعه کارکنان به منظور آماده کردن آنها برای بکارگیری در مشاغل مورد نیاز; 800. 5; پیشنهاد رسته و یا مشاغلی که کارمند می تواند کارایی مناسب تری داشته باشد، در صورت مغایرت شرایط احراز شغل با توانایی ، مهارت و تخصص کارمند; 400. 6; جمع بندی و ارائه گزارش; 200. - دستاوردهاي مورد انتظار از اجراي پژوهش: □ مقاله  بهبود کيفيت □ افزايش توليد □ افزايش ايمني  تصميم سازي □ بهبود يا اصلاح فرايند  تعيين استراتژي □ ايجاد واحد پيشتاز □ ثبت اختراع يا پتنت □ احداث واحد صنعتي □ توليد آزمايشگاهي □ ساخت قطعه يا دستگاه □ رفع مشكل عملياتي □ رفع مشكل زيست محيطي □ افزايش بازده تجهيزات □ تدوين يا توسعه نرم افزار □ بازيافت ماده يا انرژي □ ايجاد دانش فني يا فرمولاسيون □ صرفه جويي در وقت ياهزينه  تدوين دستورالعمل يا استاندارد  ساير موارد (لطفا ذكر نمائيد) : مدیریت بهینه منابع انسانی - کلمات کليدي: توسعه، پرورش، توانمند سازی، کارکنان |
| --- |
| بودجه تقريبي مورد نياز: 4000 میلیون ریال | زمان برآوردي اجراي پژوهش (حداكثر 60 ماه): 16 ماه |